## 模板变更历史
版本 | 更新内容 | 责任人 | 更新日期
V0.1 | 初版释放 | 王晓丽 | 2021.03.19

## 评审记录表
上汽集团商用车技术中心 SAIC Motor Commercial Vehicle Technical Center
评审会信息记录
项目名称： | SOA-服务实现规范 | 评审对象 | 文件上传服务 | 会议召集人: | 谢芳 | 会议日期/地点： | 2022年07月01日 | 黑木崖
与会者
参加人员 |  | 李政，黄一鸣，高翔，汪子煜，王恒生，蒋旭辉，王沁岚，吴士云，谢芳
主持人 |  | 谢芳
记录人员 |  | 谢芳
评审文件名称 |  | 20220629-文件上传服务规范_V1.7 |  |  |  | 文件版本
评审会议纪要
序号 | 内容 | 任务 |  |  |  | 责任人 | 计划完成时间 | 状态
1 | 文件名规则 | 日志文件中文件名需要有统一的规则，并限定长度 命名规则：控制器名称+文件生成时间（YYYYMMDDHHmmSS）+各控制器自定义名称 长度：最大50Byte 云端对上拉的文件应该要有最大选择个数限制（1次上拉文件数最大20个文件） |  |  |  | 谢芳 王恒生（云端需求部分） | 2022-07-03 | G
2 | 文件Index | 下发的文件列表中不要使用Index，修好使用文件名称与日志文件一致。 文件名对应的本地绝对路径由各控制器自行对应 |  |  |  | 谢芳 | 2022-07-03 | G
3 | 唤醒 | 车端是否需要追加唤醒？ 车端保持唤醒的逻辑，云端需要追加唤醒的选择。如果选择唤醒则下发短信唤醒iCGM。 |  |  |  | 谢芳 王恒生（云端需求部分） | 2022-07-03 | G
4
5
6
Note on I10: 作者: B(Bule):正常进行中 Y(Yellow):落后进度，有解决方案 R(Red)：落后进度，无可接受的解决方案 G(Green)：完成 C(Continue):持续进行

## Checklist
XXX服务实现技术规范 CheckList
版本V0.1
类别 | 子类 | 说明 | 负责人 | 评审结论 | 备注
版本号 | 扉页版本号 | 扉页版本号、编号、名称简写、发布日期等是否正确 | ALL | 通过
| 更改历史 | 更改历史是否记录完整 | ALL | 通过
|  | 更改历史是否有相关JIRA号 | ALL | 通过
|  | 每一版的更改内容是否用黄色高亮 | ALL | 通过
文档结构 | 模板 | 服务实现技术规范的模板是不是最新的 | ALL | 通过
|  | 代理服务器（如iCGM）的每条需求是否都有需求编号 | ALL | 通过
|  | 其他ECU（非代理服务器）的需求是否标注为INFO | ALL | 通过
|  | 是否按照模板填写完整 | ALL | 通过
| 引用文档 | 引用文档是否完整（包含文档名称，版本信息）。 | ALL | 通过 | 注：如果有遗漏，需要在评审结论中说明
功能安全 | 功能安全目标 | 功能安全目标及ASIL等级是否准确 | ALL | 通过
服务概述 | 服务介绍 | 服务介绍是否清晰 | ALL | 通过 | 按照模板填写即可
| 服务状态定义 | 服务状态涉及的电源、电压、休眠条件是否是完整的、准确的。 | ALL | 通过
|  | 生命周期要求使能、代理和异常处理是否合理、正确 | ALL | 通过
接口需求 | 服务接口元素 | 1、服务接口元素名称与服务列表是否匹配 | ALL | 通过
|  | 2、服务接口元素描述是否清晰（读者是否可以理解服务元素的用途） | ALL | 通过
|  | 3、服务接口类型是否符合设计指导规范（例如车速，转速等动态变化的接口元素采用Event（周期）发送方式） | ALL | 通过
|  | 4、参数名称与接口元素是否一致 | ALL | 通过
|  | 5、参数发送方向是否准确 | ALL | 通过
| 硬线接口 | 1.硬线接口是否齐全，电源是否明确 | ALL | 通过
|  | 2.硬线接口的类型是否明确，特别注意标出1.是否唤醒源；2.是否支持PWM； | ALL | 通过
| CAN接口 | 1.信号与DBC是否匹配 | ALL | 通过
|  | 2.Deault是不是有缺少的 | ALL | 通过
| LIN接口 | 1.注意LIN接口与数据库是不是匹配 | ALL | 通过
|  | 2.LIN与CAN接口是否能对应起来 | ALL | 通过
| 配置字 | 用户配置字是否完整 | ALL | 通过
|  | 诊断配置子是否完整 | ALL | 通过
|  | 参考标定表是否完整 | ALL | 通过
| 诊断配置字对服务的影响 | 提供本服务关联的配置字是否定义在服务代理方（如iCGM）中 | ALL | 通过
|  | 不同配置对于本服务接口的影响是否已做定义 | ALL | 通过
接口元素说明 | 功能描述 | 接口的功能描述是否清晰，准确 | ALL | 通过
| 接口需求 | 服务接口类型、参数、和EvectGroup等是否正确定义 | ALL | 通过
|  | CAN信号是否正确（与DBC保持一致） | ALL | 通过
| 功能实现 | 功能实现逻辑是否考虑了全部相关条件以及判断逻辑 | ALL | 通过
|  | 是否考虑了电源模式或车辆状态造成的逻辑问题 | ALL | 通过
|  | CAN信号和服务接口的对应关系是否正确并且做了一一映射定义 | ALL | 通过

## 评审报告
上汽集团商用车技术中心 SAIC Motor Commercial Vehicle Technical Center
评审报告
评审结论 | 通过
评审结论描述 | 已按照评审意见完成修改，通过。
| 批准人： |  | 批准日期：
数据统计
参会人数（人） | 9 | 会议历时（小时） | 5 | 会前问题数（个） | 6
会议准备工时（人时） | 1 | 评审规模（页数） | 31 | 会议发现问题数（个） | 13
评审工时合计（人时） | 45 | 会议花费工时（人时） | 0.55556 | 合计问题数（个） | 19
评审效率 | 0.68889 | 评审缺陷密度 | 0.6129 | 备注：评审缺陷密度的阀值为0-3
数据分析 （针对多个异常度量数据需要分别分析） | 如超出阀值请在本栏进行数据分析